## Planificación
PROYECTO: GESTIÓN DE FESTIVALES Y VENTA DE ENTRADAS (WEB SOLUTIONS SL)
Catálogo de Requisitos y Especificaciones - Hito 3 (Semana 3)
ID Épica | ID Hist. / Tarea | Nombre / Título | Historia de Usuario / Descripción | Tipo | Prioridad MoSCoW | Predecesores | Esfuerzo Final (h-p) | Responsable | Tarifa (€/h) | Coste Total (€) | Iteración Planificada
EP-001 | US-001 | Registro e inicio de sesión de usuarios | Como usuario, quiero registrarme e iniciar sesión con mi correo electrónico y contraseña, para acceder a las funcionalidades personalizadas del sistema. | Funcional | Must | — | 10 | (Historia padre) |  |  | IT-001
EP-001 | TK-001-1 | Backend API Auth | Desarrollo de endpoints de registro y login | Tarea | Must | — | 5 | Justo Cilleros | 25 | 125 | IT-001
EP-001 | TK-001-2 | Frontend Auth form | Maquetación y conexión de formularios | Tarea | Must | TK-001-1 | 3 | Álvaro Martín | 35 | 105 | IT-001
EP-001 | TK-001-3 | Testing Auth | Pruebas unitarias y de integración | Tarea | Must | TK-001-2 | 2 | Manuel Carvajal | 30 | 60 | IT-001
EP-001 | US-002 | Gestión de roles y permisos diferidos | Como usuario del sistema, quiero tener un rol asignado (Guest, Cliente, Organizador, Proveedor, Admin) con interfaces y permisos específicos, para interactuar de forma segura según mi perfil. | Funcional | Must | US-001 | 14 | (Historia padre) |  |  | IT-001
EP-001 | TK-002-1 | DB Roles Setup | Configuración de esquema de roles en BBDD | Tarea | Must | US-001 | 4 | Álvaro Martín | 35 | 140 | IT-001
EP-001 | TK-002-2 | Middleware Auth | Lógica de validación de JWT y roles | Tarea | Must | TK-002-1 | 6 | Justo Cilleros | 25 | 150 | IT-001
EP-001 | TK-002-3 | Test Roles | Verificación de accesos denegados/permitidos | Tarea | Must | TK-002-2 | 4 | Manuel Carvajal | 30 | 120 | IT-001
EP-001 | US-004 | Autenticación mediante OAuth 2.0 | Como usuario, quiero iniciar sesión mediante proveedores externos (Google, Apple) con OAuth 2.0, para agilizar el proceso de acceso sin crear contraseñas adicionales. | Técnico | Must | US-001 | 16 | (Historia padre) |  |  | IT-001
EP-001 | TK-004-1 | Config OAuth Providers | Alta y configuración de credenciales en Google/Apple | Tarea | Must | US-001 | 3 | Javier García | 35 | 105 | IT-001
EP-001 | TK-004-2 | Backend OAuth logic | Callbacks y validación de tokens externos | Tarea | Must | TK-004-1 | 5 | Justo Cilleros | 25 | 125 | IT-001
EP-001 | TK-004-3 | Frontend OAuth flow | Botones sociales y redirección | Tarea | Must | TK-004-1 | 5 | Manuel Carvajal | 30 | 150 | IT-001
EP-001 | TK-004-4 | Documentación OAuth | Documentar variables de entorno y arquitectura | Tarea | Must | TK-004-3 | 3 | Jaime Arias | 30 | 90 | IT-001
EP-002 | US-006 | Catálogo, Búsqueda y Detalle de Festivales | Como usuario (Guest o Cliente), quiero ver, buscar festivales por nombre, fecha o artista y acceder a su ficha detallada, para informarme y comprar entradas. | Funcional | Must | — | 14 | Equipo | 30 | 420 | IT-002
EP-003 | US-008 | Publicación y gestión de eventos y entradas | Como Organizador, quiero dar de alta, editar y publicar festivales con sus diferentes tipos de entradas, para ponerlos a la venta en la plataforma. | Funcional | Must | US-002 | 18 | Equipo | 30 | 540 | IT-002
EP-004 | US-009 | Consulta y reserva de recintos por Proveedores | Como Proveedor, quiero consultar la disponibilidad de recintos/espacios y reservarlos, para prestar mis servicios durante los festivales. | Funcional | Must | US-002 | 16 | Equipo | 30 | 480 | IT-003
EP-005 | US-014 | Gestión global de la plataforma por Administrador | Como Administrador, quiero supervisar y gestionar usuarios, festivales, entradas y catálogo de productos, para garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma. | Funcional | Must | US-002 | 18 | Equipo | 30 | 540 | IT-003
EP-004 | US-010 | Venta y gestión de catálogo de merchandising | Como Proveedor, quiero publicar y gestionar mis artículos de merchandising, para venderlos a los asistentes del festival a través de la web. | Funcional | Must | US-002 | 14 | Equipo | 30 | 420 | IT-004
EP-004 | US-011 | Alertas de stock bajo para Proveedores | Como Proveedor, quiero recibir avisos automáticos cuando las unidades de un producto sean escasas, para reponer inventario a tiempo. | Técnico | Must | US-010 | 12 | Equipo | 30 | 360 | IT-004
EP-004 | US-013 | Historial y reporte de ventas de mercancía | Como Proveedor, quiero ver el listado y métricas de mis ventas de artículos recientes, para analizar el rendimiento de mis productos. | Funcional | Must | US-010 | 10 | Equipo | 30 | 300 | IT-004
EP-001 | US-003 | Consulta y modificación de perfil de Cliente | Como Cliente, quiero consultar y actualizar mis datos personales (nombre, dirección, correo), para mantener mi información actualizada. | Funcional | Should | US-001 | 6 | Equipo | 30 | 180 | IT-004
EP-005 | US-016 | Protección contra ataques, inyecciones y rate-limiting | Como Administrador, quiero que el sistema incorpore limitación de peticiones (rate-limiting) y sanitización contra inyecciones SQL/XSS, para proteger la infraestructura frente a ciberataques. | Seguridad | Must | US-001 | 20 | Equipo | 30 | 600 | IT-005
EP-005 | US-017 | Encriptación y ocultación de datos sensibles | Como usuario, quiero que mis datos sensibles (contraseñas, tokens) no viajen en texto plano en las peticiones HTTP, para asegurar la privacidad de mi información. | Seguridad | Should | US-001 | 12 | Equipo | 30 | 360 | IT-005
EP-001 | US-005 | Restablecimiento de contraseña por correo | Como usuario registrado, quiero solicitar un enlace de restablecimiento de contraseña por email, para recuperar el acceso a mi cuenta si me olvido de las credenciales. | Seguridad | Should | US-001 | 8 | Equipo | 30 | 240 | IT-005
EP-002 | US-007 | Rendimiento y carga veloz de la página principal | Como usuario, quiero que la página principal cargue en menos de 2 segundos, para disfrutar de una navegación fluida y sin retrasos. | Calidad | Should | US-006 | 16 | Equipo | 30 | 480 | IT-006
EP-005 | US-015 | Dashboard de estadísticas y métricas globales | Como Administrador, quiero visualizar un panel con métricas agregadas de ventas e ingresos globales, para la toma de decisiones estratégicas. | Funcional | Could | US-014 | 16 | Equipo | 30 | 480 | IT-006
EP-004 | US-012 | Panel e historial de participación en festivales | Como Proveedor, quiero consultar el historial de festivales en los que he participado con mis recintos, para llevar un control de mi actividad histórica. | Funcional | Could | US-009 | 8 | Equipo | 30 | 240 | IT-006

## Capacidad IT-001
Miembro del Equipo | Capacidad Semanal (h) | Tarifa (€/h) | Carga IT-001 (h) | Estado
Javier García | 5 | 35 | 3 | OK
Jaime Arias | 5 | 30 | 3 | OK
Álvaro Martín | 10 | 35 | 7 | OK
Manuel Carvajal | 11.25 | 30 | 11 | OK
Justo Cilleros | 16.25 | 25 | 16 | OK